## Organigrama
Consejo de Adminsitración
1
2
3
4
5
Director General (CEO)
Abelardo Osuna Morales
Durector de RH | Director de … | Director de … | Director de … | Director de … | Director de … | Director de …
x | x | x | x | x | x | x
Gerente de .. | Gerente de .. | Gerente de .. | Gerente de .. | Gerente de .. | Gerente de .. | Gerente de ..
x | x | x | x | x | x | x

## Directorio
Directorio Empresa
Unidad de negocio | Área Funcional | Puesto | Nombre | Sede | Cel | Correo | Comentarios
Corpotativo | Dirección | CEO | Abelarto Osuna Morales | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir. Capital Humano (RH) |  | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir. Finanzas |  | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir Comercial |  | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir Operaciones y Seguridad Vial |  | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir TI |  | Monterrey
Corpotativo | Dirección | Dir Abastecimientos |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente Capital Humano (RH) |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Seguridad Patrimoinial |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente Comercial |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Servicio al cliente
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Operaciones |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Planeración y Logística |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Seguridad Vial |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Jefe de SHE (SISO)
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Abastecimiento |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente Legal |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de TI |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Control Interno(o Auditoria)
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Finanzas |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Control de Combustible |  | Monterrey
Corpotativo | Junta de gerencia | Gerente de Ingeniería vehícular |  | Monterrey
Corpotativo | Reportes directos | Jefe de Taller 1
Corpotativo | Reportes directos | Jefe de Taller 2
Corpotativo | Reportes directos
Corpotativo | Reportes directos
Corpotativo | Reportes directos
Corpotativo | Staff Mtto
Corpotativo | Staff Mtto
Corpotativo | Staff Mtto
Corpotativo | Staff Mtto
Corpotativo | Staff Mtto
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Mobiliti | Gerente de UdN …
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
Inbox
Inbox
Inbox
Inbox
Inbox
Inbox
Inbox

## Agenda Juntas
Agenda de Juntas
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados
8:00 | Junta Diaria Teams | Junta Diaria Teams | Junta Diaria Teams | Junta Diaria Teams | Junta Diaria Teams
8:30
9:00
9:30
10:00 | Presencial con Dir Gral (TAC sem) |  | Quincenal CEO Presencial
10:30
11:00 |  |  |  | Uno a Uno Dir Gral Citi Pendientes Apoyos Requeridos
11:30 |  |  |  | Asesores Mantto Alfredo Ortega Rigoberto Mtz Domingo Treviño Genaro González Presencial Oficina Genaro
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00 |  |  |  | Comité auditorias CAPS- presencial oficina de Genaro Gerente de Auditoria Héctor Vázquez Genaro René Otonial
15:30 |  |  | Operaciones Logística -Mtto (Teams) Esau Accidentes viales ç/ Gte de Op expone Piden apoyos Participa Gte y Gte Sr Mantto
16:00 |  | Avance de Proyectos Presencial
16:30
17:00
18:00
18:30

## Temas a revisar
# | Tema | Detelle | Tipo | Comentarios | Check
1 | Cronogrograma maestro | Agregar one2one con Lideres de Mantto y staff |  |  | FALSE
2 | Cronogrograma maestro | Pedir over view a cada gerente de Mtto |  |  | FALSE
3 | Cronogrograma maestro | Incluir Sindicato |  |  | FALSE
4 | Cronogrograma maestro | Definir agenda de sesiones con equipo y áreas y con DG |  |  | FALSE
5 | KPIs | Revisar KPIs Actuales y revisar cuales faltan o sobran |  | Llantas a parte | FALSE
6 | Cronogrograma maestro | Alineación |  |  | FALSE
7 | Cronogrograma maestro | Sección de oportunidade detectadas para quick wins o planes |  |  | FALSE
8 | Cronogrograma maestro | Construir plan de trabajo a 0-31-31-60-61-90 días |  |  | FALSE
9 | RH | Cobertura de plantilla/Vacantes por puesto y antigüedad |  |  | FALSE
10 | RH | Ratios (Factor) unidades/ HC |  |  | FALSE
11 | RH | Revisar organigrama y dependencias matriciales |  |  | FALSE
12 | Operación | Check list de Mps, proceso de Ot, Back Log, |  |  | FALSE
13 | Operación | Supervisión de talleres? |  |  | FALSE
14 | Finanzas | Revisar Ppto en $ y Factor de Mantto, Herramienta, Fijos, etc |  |  | FALSE
15 | Finanzas | Revisar $/Km, $/Sistema, $/Vehiculo, $/Plataforma |  |  | FALSE
16 | Activos/Logística | Revisar Inventario de flota y vs Arranques/Rutas, revisar sobrantes? % relevos? o disponiibilidad |  |  | FALSE
17 | Activos/Logística | Se asignan unidades o hay cambio de manos |  |  | FALSE
18 | Operación | Cobros de accidentes, llantas y daños operativos? hay comité? |  |  | FALSE
19 | SHE (Safety-Healt-Enviroment) | Revisar estadística y planes preventivos? |  |  | FALSE
20 | Operación | Revisar vencimiento de MPs, y como se manejan, por componente o generales |  |  | FALSE
21 | Serrvicio | Como se miden los carros tirados y afectaciones en el servicvio, absolutos o por km?, Hay comité? |  |  | FALSE
22 | Auditoria | Hallazgos de última auditoria |  |  | FALSE
23 | Auditoria | Pedir auditoria a talleres y Almacenes |  |  | FALSE
24 | Control Interno | Controles (Matriz de riesgos) como se lleva |  |  | FALSE
25 | Almacenes | Working capital, Dias de inventario, % Rotación de Inv, Materiales sin movimiento (0-30, 31-60,61-90,91-120, +120, Sin mov) |  |  | FALSE
26 | Mapa de talleres | Ubicaciones GPS de talleres y patios-bases |  |  | FALSE
27 | Preventivos | Estándar de Mps |  |  | FALSE
28 | Programación de Mantenimientos | Vencimientos de componentes mayores para mapeo de necesidad de capex y édir semaforo de vencimiento de MP |  |  | FALSE
29 | Herramienta | Revisar gasto de herramienta por mes, y estándar de herramienta por técnico, y control de herramienta |  |  | FALSE
30 | Serrvicio | Como miden atributos |  |  | FALSE
31 | Infraestructura | Hay fosas en todos los talleres/patios
32 | Infraestructura | Hay Kiosko para gestión de ot por técnicos
33 | Infraestructura | Usan Tablet los técnicos
34 | Herramienta | Hay equipo de diagnóstico
35 | Infraestructura | Hay gatos neumáticos para fosa
36 | Infraestructura | Hay totem de fluidos y pistolas cuenta litros
37 | Infraestructura | Hay máquina lavapiezas?
38 | Infraestructura | Hay alineadora en talleres?
39 | Infraestructura | Hay balanceadoras en los talleres
40 | RH | Hay bono a tecnicos, mandos medios y jefaturas?
41 | Operación | Como controan los fluidos(aceites, grasa, anticongelante y urea)
42 | Sistemas | Que sistemas se usan en Mantenimiento
43 | Llantas | Usan llanta renovadas? |  | En Chinas Realco , Millever, Westlake, en Transport ede personal En Federal Bridgestone
44 | Llantas | Que marca de llantas usan en originales?
45 | Componentes reparados | Se reparan interno?, Motor, transmisión, diferencial, marchas, Alternadores Las balatas se arman o se compran armadas?
46 | Alcance | Que negocios atiendo?
47 | Capacitación | Se tiene plan de capacitación? Que vance tiene, se otorgan cursos sin costo por los fabricantes?
48 | Idea | Nitrogeno en llantas?
49 | RH | Hay medición de productividad de técnicos?
50 | RH | Hay lavadores?
51 | Idea | Hay tanques de aire autopurgantes?
52 | Flota | Inactivan unidades en temporada baja?
53 | Llantas | Se hace semaforeo? A que mm es crítico, regular y ok?
54 | Tiemo Extra y Descansos laborados | Como se gestiona el tiempo extra y descansos laborados?
55 | Campañas | Hay campañas? Por contramedidas de fallas o por temporalidades como lavado de radiador y post enfriador?
56 | Radiadores | Se sondean radiadores?
57 | Revisión en campo | Revisar engrases, foseos, preventivos, proceso de mtto (Diagnóstico, Planeación, Programación, Ejecución) , se clasifican las ot por criticidad?, revisar proceso completo
58 | KPIs | Como es el reporte de Unidades en taller
59 | KPIs | Se lleva indicador de anormales?
60 | Gasto | Hay niveles de autorización de gasto?
61 | Gasto | Revisar $/km (factor) 2026, 2025, 2024
62 | Procesos | Hay políticas, procesos, formatos de mantenimiento publicados?
63 | Operación | Hay check list presalida por el operador
64 | Operación | Hay proceso de foseo al refreso de viajes en federal?
65 | Operación | Hay proceso de foseo al refreso de viajes en transporte de personal?
66 | Operación | Hay reporte de falla al regreso de ruta por el operador?
67 | Herramienta | Hay vehículos utilitarios para taller?
68 | Plan de imagen | Hay plan de imagen de unidades?
69 | Llantas | Que KPIs de llantas se tienen
70 | SHE (Safety-Healt-Enviroment) | Que control hay de residuos peligrosos y llantas?
71 | Infraestructura | Hay áreas de RP de acuerdo a norma |  | Quien lleva el control de RP, manifiestos, no más del 80% de la capacidad del almacén temporal, no más de 6 meses almacenados, etc? Bitácora
72 | Operación | Como manejan los daños por mala operación (Negligencia)
73 | Sindicato | Hay minuta o pendientes con sindicato?
74 | Refacciones | Que tipo de acumuladores se usan? De Gel, De placas, de descarga profunda? Y de que marca
75 | Refacciones
76 | Onboarding | Uno a uno con directores, con gerentes y con reportes directos
77 | Proyectos | Que proyectos de mantto está vigente
78 | Gasto | Proceso de servicios con externos?
79 | Leasing | Hay flota leasing?, como se maneja el mantenimiento?
80 | RH | Como es la jornada laboral en Mantenimiento, que niveles no laboran el sábado
81 | Operación | Hay tableros de indicadores en el taller
82 | Almacenes | Se manejan consignaciones?
83 | KPIs | MTTR (Tiempo medio de reparación) |  | Agregar a KPIs operativos, igual que llantas, tec
84 | Operación | Revisar si hay vehículos canibalizados |  | Validar unidades en taller de muchos días
85 | Detectar fallas críticas | Revisar Estadísitica de fallas críticas por mes para implementar seguimiento a confiabilidad
86 | FODA
87 | Necesidades de capex | Mapeo de necesidades de inversión

## FODA
# | Tema | Detelle | Tipo | Comentarios

## Disgnóstico UdN1
Tema | Concepto/KPI | Dato Ene-Jun 2025 | Estatus | Comentarios | Plan
Seguridad e Higiene | Accidentes incapacitantes | 25 | 🔴 | +92% acum vs Año ant |  | 🔴
| Áreas de RP | NO | 🔴 | NO cumplen y colocar $ | Solicitud de Capex para 2026 $1.941 M | 🟡
| 5's | NO | 🟡 | NO se tiene cultura | Implementar básicos y posteriormente auditorías | 🟢
| Certificación de compresores | NO | 🟡 |  | Validar con EHS y Mantto Ind | -
| Señalética NOM | Incompleta | 🟢 | No se tiene completa
| Pasos peatonales y pintura de pisos taller | NO | 🟡 | En algunos talleres se tienen despintados y en otros no se tienen
| Uso de EPP | NO | 🟡 | NO hay cultura en todos los talleres | Asegurar con RH/EHS básicos, Zapatos, Guantes, Lentes
Flota | Cant Flota | 2317 | 🟡
| Edad promedio de flota | 11 | 🔴 | 46% > 10 años/ 20% > 15 años
| Estado Físico | Regular | 🔴 | Oportunidad en defensas y golpes menores, parabrisas e interiores +24 Climas dañados, +256 Vehs calificación < 60% Atrinutos | Se solicitaron $12.4 M para imagen 2026 y $2.6 M para renovación condensadoras de climas Analizar convenio 40-40-20 benchmark Bimbo
| Num de plataformas | 39 | 🟡 | Complejidad en variedad de ref
| Tipos de Motor | 21 | 🟡 | Complejidad en variedad de ref
| Tipos de Transmisión ( Marca y tipo std o aut) | 14 | 🟢 | Complejidad en variedad de ref
| % Unidades con Transmisión Manual | 98.6% | 🟢
Infraestructura | Instalaciones adecuadas | NO | 🟡 | Colocar fotos | Lineas de vida, techumbres, ásos peatonales, señalética, piso epóxico |  | Garci NO HAY COMPRESOR, SOLO NI CONTACTOS ELECTRICOS, SOLO HAY UNA PLANCHA DE CONCRETO | huINALÁ NO HAY COPRESOR
| Bahías | -16 | 🔴 |  | Se requiere separar H-F y A-E Mínimo 4 bahías Juárez, 3 Laredo y 4 Reynosa
| Fosas | -6 | 🔴 |  | Se requieren +1 en D-J, +1 Laredo, +1 Reynosa 1 SLP Separar H-F ( 2 fosas)
| Herramienta | Falta | 🔴 | Falta de herramienta básica y especializada | En mapeo de necesidad Implementar control en JDE con equipo Almacén
| Tecnología | Falta | 🔴 | Controles manuales/ no hay Kioskos | Falta de Kiosko en talleres -Definir una División para correr piloto
Gente | Personal real vs requerido | -157 | 🔴 | Se hace análisis por División vs factor 0.2 y % variaciór por edad de flota | Se requeiren al menos 23 posiciones para llevar el factor a 0.15 al menos
| Rotación anual | 39.3% | 🟡 | 42% Mecánicos, 26% aseador, 7% Capturista | Se requiere revisar el tabulador de Capturista, está muy cerca de aseador, y evaluar cambio a nómina quincena
| Capacitaicón | 23% | 🟡 | Muy poco avance en capacitación en cursos básicos | Plan para FOSAs prioridad 1
| Perfil Líderes | ? | 🟡 | Se requeire evaluar a JT y Supervisores | Evaluar liderazgo y conocimeintos técnicos con UAS
| % Cobertura de plantilla | 92% | 🔴 | Benchmark 97%
| Vacantes | 33 | 🔴 | 36 vacantes, buen avance, hace 1 mes había 60
| Productividad | 70% | 🟡
| Tiempo Extra | 17% | 🔴 | Exceso vs año ant | % vs m+omina de semana
| Descansos Laborados | -15% | 🟢
| Saldos de Vacaciones | ? | 🟡 | Pendiente dato
KPIs | CT En taller promedio x mes | 139 | 🟡 | -2% va año ant y +21% va meta, Cierre Sep 162 44% Motores y trans - Mayores 23% x Refacciones Total 74% = 5% de la flota Resto en diagnóstico y proceso = 2% flota | 1) Apoyo a compras con un JT como expeditador 2) Apoyo Ing Veh comprando ref en Dig HF y G 3) Tarjetas travex para compras menores 4) Permuta de JT de Div DJ y HF 5) Cambio de descanso de superviosr H y post resto 6) Seguimiento a cobertura de plantilla (92%)
| Días Taller | - | 🔴 | NO se mide, solo de los CT | Buscar implementar
| MKms/CT | 67.2 | 🔴 | Meta 75 MKm ¦Solo hay una acción de mangueras, con avance lento | Implementar comité para CT y para rep mayores
| Cump. Preventivos | 87.9%/ 75.3% | 🟡 | Se mide con DP pero incluyen Correctivos NO se tienen configurados MP para componentes clave No se engrasan los vehículos No se sondean radiadores | Revisar que % de DP son de preventivos para proponer medir con DP o no. Campaña de engrases/Auditados Campaña de entradas de polvo Dedicar a 1 técnico coo radiadorista en Local (fase 1)
| BL (sin campañas) | 22356 | 🔴 | No se asegura el seguimiento en vehículos con entrada a taller +1,966 /error en macro no se veían +2,262/ nvos manttos por componente | Estrategia de Cada MP, cada Correctivo y cuadrilla para revisar BL de seguridad y antiguo Validar OT realizadas y no cerradas, ejemplo Calibración de llantas, llantas ponchadas, etc
| Imagen (Atributos) | Verde: 90% vs 95% Amarillo: 82% vs 90% Rojo: 79% vs 80% | 🟡 | La mayoría de daños son por golpes no reportados que al no haber reporte 911 se tendría que ir al gasto | 1)Se solicita $12.2 M para proyecto mejora en imaen 2026 2) Se propone evaluar una Buena práctica de grupo Bimbo para golpes o daños operativos 40-40-20. (1% descuento como cuota sindical que se va a un fondo adminsitrado por la empresa, y al ocurrir un accidente o daño 40% paga empresa, 40% fondo sindicato y 20% colaborador)
| Campañas | 26.84% | 🔴 | Avance lento | Implementar seguimiento de refacciones
| Anormales | 51% | 🟡 | - 3.6% Año ant | Cambio de marca acumuladores a LTH Revisar alternativas en bandas Análizar causa raíz compresores motor 986
| % Preventivo vs Total OT | 30% | 🔴 | el 7% de los correctivos son DP por falta de refacciones | 1) Implementar sistema de mantenimeinto (Macro proceso) para redubir correctivos y buscar proporción 30% MP y 70% correctivos)
Gasto | Factor($/Km) | 1.92 | 🔴
| Gasto ($) vs Plan | 2% | 🔴
| % Gasto con proveedores | 18.9% | 🔴 |  | Reparar motores y transmisiones, marchas-alternadores internamente
| $ Mtto x unidad | 8500 | 🔴 | Se implementará | Familias con oportunidad, daños operativos sin consecuentias Identificar en OT daño op, convenio 40-40-20
| % Stock out | 42% | 🔴
| % Surtido Refacciones | 45% | 🔴 | UN slide aparte, travez quita tiempo a JT
Llantas | % Llantas críticas ( 2mm sin renovado) | 1% | 🟢
| $/ Km (Gasto) |  | 🟡
| $/ Km (pila) |  | 🔴
| Km/MM | ? | 🔴
| Rendimiento en km | ? | 🔴
| Pila de Desecho |  | 🔴 | Hay Manifiestos?
| Calidad de información sistema SIM |  | 🔴 | NO se tiene certeza de efectividad del sistema (Físico vs SIM) | Se pidió a Auditoria revisar 2 divisiones locales
| Semaforeo | 95% | 🟢 | Bimestral | Pulpo para calibrar llantas
| % Llantas renovadas | 0% | 🟢 |  | Se define solo llantas de Gama media sin renovado
Procesos Operativos | Proceso de Ot | x | 🔴 | Falta disciplina operativa en registro y cierre de OT
| Apego a procesos |  | 🔴 | Falta de supervisión y llenado de controles
| Mantenimientos programdos |  | 🔴 | Falta de seguimiento con Operaciones
| Aseo | Oportunidad | 🔴 | Oportunidad en ejecución | 1) Supervisión
| Lavados | NO | 🔴 | No se tiene infraestructura con agua tratada y falta de bailarinas | 1) definir plan de agua tratada 2) Gestionar bailarinas
Proyectos | Seguimiento Quincenal (Proy 1, Proy 2, Proy 3, etc) | SI | 🟢 | Se llevan pero falta segjuimiento para asegurar efectividad | Seguimiento quincenar con reportes directos
Almacenes | Tiempos de reparación | Altos | 🔴 | Cuello de botella Surtido de refacciones y reparaciones mayores
| % Stock Out | 47% | 🔴
| Working capital | 15000 | 🔴
| Días de inventario | 15 | 🔴
| % Rotación de inventarios | 2% | 🔴
| NNSS Proveedores | 42% | 🔴

## Ratio Técnicos
Ubicación Fisica | Flota Asignada | Backup 10% (Mtto/Corralón/Accidente) | Taller | Corralón | Inactivas (Sobrantes) | Total general | Requerimiento Unidades Operar | Diferencia Unidades Sobrantes | Personal Técnico | Mecánicos | Eléctricos | Climeros | Llantero | Carrocero | Tapicero | Radiadorista | Unidades por Mecánico | Ajuste Planta Mecánicos + Cubre vacaciones | Dif | Objetivo Unidades por Mecánico Final | Sin aseadores/desaguadores/lavadores
Total H - F | 227 | 18 |  |  |  | 245 | 245 | 0 | 37 | 21 | 4 | 3 | 2 | 7 |  |  | 6.6216 | 39 | 2 | 7 | Transporte industrial 80% Primer turno (Cálculo IA)
Total D - J | 208 | 17 |  |  |  | 225 | 225 | 0 | 31 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 7.2581 | 36 | 5 | 7 | 6.6765 | Edad 9 años
Citi E | 131 | 10 |  |  |  | 141 | 141 | 0 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 8.2941 | 23 | 6 | 7 | 7.8276 | Con Edad 3 a 7 años
Citi G | 121 | 10 |  |  |  | 131 | 131 | 0 | 24 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.4583 | 21 | -3 | 7 | 7 | Benchmark traxion
Citi C | 111 | 9 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 6 | 19 | -1 | 7 | Transporte Federal 3 turnos (Cálculo IA)
Citi A | 90 | 7 |  |  |  | 97 | 97 | 0 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 4.2174 | 15 | -8 | 7 | 5.9737 | Edad 9 años
Citi B | 109 | 9 |  |  |  | 118 | 118 | 0 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.3636 | 19 | -3 | 7 | 6.4857 | Con Edad 3 a 7 años
Total general | 997 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 1077 | 0 | 174 | 93 | 21 | 16 | 10 | 26 | 4 | 4 | 6.1897 | 172 | -2 | 7 | 4.7727 | Benchmark
[21 empty] | 4.3478 | LALA T1
[21 empty] | 3.8462 | RED (Basura) x mtto hidráulico
[18 empty] | 11.49% | Cubre vacaciones/ausentismo
[18 empty] | 5.128% | Vacaciones | 16 días ór año
[18 empty] | 0.3205% | Ausentismo ( 1 dias por año) |  | Posiciones adicionales
[18 empty] | 3.8% | Rotación |  | Transporte de personal
[18 empty] | 0.3205% | Incapacidad ( 1 día por año) |  | Aseadores
[18 empty] | 1.923% | Capacitación (6 dias por año) |  | Lavadores
Personal para plan de imagen (HyP) general
Transporte Federal
Aseadores
Lavadores
Personal para plan de imagen (HyP) general
Desaguador
Note on W9: 3 climeros 3 foseros por turno carroceros sin imagen 2 mecánicos 7+5+2 eléctricos 4+3+2 Llanteros 1+1+1 Tapicero 1 Radiadorista 1 Motorista 1 Transmisionista 1

## Bahías Fosas
Ubicación Fisica | Flota Asignada | Backup 10% (Mtto/Corralón/Accidente) | Requerimiento Unidades Operar | Bahías St | Fosas std | Bahías Real | Fosas Real | Dif Bahías | Dif Fosas | Comentarios
Total H - F | 227 | 18 | 245 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | -1
Total D - J | 208 | 17 | 225 | 10 | 3 | 9 | 2 | -1 | -1
Citi E | 131 | 10 | 141 | 7 | 2 | 6 | 2 | -1 | 0
Citi G | 121 | 10 | 131 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0
Citi C | 111 | 9 | 120 | 6 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0
Citi A | 90 | 7 | 97 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | -1
Citi B | 109 | 9 | 118 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
Total general | 997 | 80 | 1077 | 53 | 16 | 50 | 13 | -3 | -3
Note on E1: 1 bahía por cada 25 unidades + 1 para Carrocería + 1 Climas
Note on F1: 205 de las bahías +1 Bahía para Diagnósticar correctivos y campañas

## Draft
Reducir costo/km en al menos 5% mediante optimización de refacciones | Objetivo borrado

## Resumen Ejecutivo
SISTEMA CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO TRANSPAIS — PLAN 90 DÍAS
Director Corporativo de Mantenimiento ¦ Documento de Seguimiento Ejecutivo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
# | Objetivo | Prioridad | Plazo | Estatus | Prioridad
O1 | Construir propuesta del gobierno corporativo de mantenimiento de Transpais | Alta | Día 90 | 🟡 En curso | Alta
O2 | Establecer KPIs corporativos con visibilidad en tiempo real | Alta | Proyecto | ⬜ Pendiente | Media
O3 | Estandarizar procesos críticos en todos los talleres | Alta | Día 90 | 🟡 En curso | Baja
O4 | Identificar y ejecutar al menos 2 Quick Wins medibles | Media | Día 45 | 🟡 En curso
O5 | Diseñar el Roadmap estratégico 2026–2030 | Alta | Día 90 | 🟡 En curso
O6 | Reducción de 10% en fallas en el servivcio | Alta | Día 120 | ⬜ Pendiente
FASES DEL ROADMAP
Fase | Período | Nombre | Actividades clave | Estatus | Estatus
Fase 1 | Días 1–30 | Entender y Estabilizar | Diagnóstico nacional, entrevistas ejecutivas, línea base, Quick Wins | 🟡 En curso | 🟡 En curso
Fase 2 | Días 31–60 | Controlar y Estandarizar | KPIs corporativos, modelo organizacional, estandarización de procesos | ⬜ Pendiente | ⬜ Pendiente
Fase 3 | Días 61–90 | Institucionalizar y Escalar | Estrategia 3 años, tecnología, confiabilidad, presentación DG | ⬜ Pendiente | 🟢Completado
INDICADORES PRINCIPALES
KPI | Línea Base | Meta 90 días | Estatus | Detalle requierido | Semáforo
Disponibilidad % (promedio diario) | 90% | 92% | 🔴 |  | 🔴
Cumplimiento a Preventivos % | 70% | 85% | 🔴 | Atendidas vs programadas, Unidades y Ots | 🟡
Unidades detenidas (promedio diario) | 12 | 8 | 🟡 | Por Rango de Días, Poir causa | 🟢
Costo/km | 1.92 | 1.8 | 🔴
MTBF (kms entre fallas al servicio) | 140000 | 150000 | 🟢
MTBF (kms entre carros tirados) | 200000 | 220000 | 🟢
RIESGOS CRÍTICOS
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel
Resistencia de gerentes regionales al modelo corporativo | Alta | Alto | 🔴 Crítico
Datos de flota fragmentados — imposible consolidar sin acceso | Media | Alto | 🔴 Crítico
Inventario sin política → quiebres de stock en rutas críticas | Alta | Alto | 🔴 Crítico
Falta de ERP/CMMS integrado — decisiones sin visibilidad real | Alta | Medio | 🟡 Moderado
PRIORIDADES DEL MES
# | Prioridad | Responsable | Plazo
1 | Completar entrevistas con los 6 directores y generar mapa de expectativas | Alejandro | Semana 1
2 | Visitar los 5 talleres principales y levantar matriz comparativa | Alejandro + Coord. | Semana 2
3 | Consolidar datos de flota: disponibilidad, costo/km, backlog | Coord. Datos | Semana 3
4 | Identificar primer Quick Win ejecutable antes del día 45 | Alejandro | Semana 3
5 | Construir baseline corporativo y presentar diagnóstico preliminar al DG | Alejandro | Semana 4
7.6
FODA?

## Roadmap 90 Días
ROADMAP 90 DÍAS — DIRECTOR CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO TRANSPAIS
Fase | Semana | Actividad | Objetivo | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prioridad | % Avance | Estatus | Impacto Esperado | Comentarios | % Avance
Fase 1 | S1 | Reunión con Director General | Entender expectativas y prioridades del DG | Alejandro | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Alta | 100% | Completado | Alineación estratégica desde el inicio |  | 0%
Fase 1 | S1 | Reuniones con directores funcionales | Mapear expectativas de Ops, Finanzas, Compras, RH, TI | Alejandro | 2026-07-02 | 2026-07-06 | Alta | 50% | En Proceso | Mapa de expectativas corporativo | 6 entrevistas individuales | 25%
Fase 1 | S1 | Revisión de reportes e información disponible | Entender qué datos existen y en qué estado | Coord. Datos | 2026-07-01 | 2026-07-08 | Media | 50% | En Proceso | Inventario de información disponible |  | 75%
Fase 1 | S2 | Visita a talleres principales | Diagnóstico físico: instalaciones, herramientas, personal | Alejandro + Sup. | 2026-07-08 | 2026-07-15 | Alta | 0% | Pendiente | Matriz comparativa de 5 talleres | Norte, Sur, Centro, Bajío, NE | 100%
Fase 1 | S2 | Revisión de inventario de refacciones | Conocer stock actual y criticidad | Jefes de Taller | 2026-07-08 | 2026-07-15 | Alta | 50% | En Proceso | Base para política de inventarios
Fase 1 | S3 | Levantamiento de línea base de KPIs | Disponibilidad, costo/km, PM, MTBF, MTTR | Coord. Datos | 2026-07-15 | 2026-07-22 | Alta | 100% | Completado | Baseline corporativo documentado
Fase 1 | S3 | Identificación de Quick Wins | Detectar oportunidades de impacto rápido (<45 días) | Alejandro | 2026-07-15 | 2026-07-22 | Alta | 0% | Pendiente | Al menos 2 iniciativas ejecutables
Fase 1 | S3 | Mapa de riesgos operativos | Documentar riesgos que no están siendo gestionados | Alejandro | 2026-07-15 | 2026-07-22 | Media | 0% | Pendiente | Riesgos visibles para el DG | FODA
Fase 1 | S4 | Construcción del diagnóstico ejecutivo | FODA, baseline, hallazgos, riesgos | Alejandro | 2026-07-22 | 2026-07-29 | Alta | 0% | Pendiente | Presentación diagnóstico al DG
Fase 1 | S4 | Presentación de diagnóstico al Director General | Primer corte ejecutivo con hallazgos y Quick Wins | Alejandro | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Alta | 50% | En Proceso | Alineación y endorsement del DG
Fase 2 | S5 | Definir KPIs corporativos de mantenimiento | Establecer 8–10 KPIs con definición, fórmula y meta | Alejandro + Datos | 2026-07-31 | 2026-08-07 | Alta | 0% | Pendiente | Dashboard corporativo operativo
Fase 2 | S5 | Diseñar modelo organizacional de mantenimiento | Definir quién decide qué a nivel corporativo y regional | Alejandro + RH | 2026-07-31 | 2026-08-07 | Alta | 0% | Pendiente | Organigrama objetivo aprobado
Fase 2 | S6 | Estandarización de procesos: Preventivos | Definir estándar único de mantenimiento preventivo | Jefes de Taller | 2026-08-07 | 2026-08-14 | Alta | 0% | Pendiente | Reducción de correctivos en 90 días
Fase 2 | S6 | Estandarización de procesos: Correctivos | Protocolo único de diagnóstico y reparación | Supervisores | 2026-08-07 | 2026-08-14 | Alta | 0% | Pendiente | Reducción de MTTR
Fase 2 | S7 | Política corporativa de refacciones | Definir stock mínimo, máximo y punto de reorden A/B/C | Compras + Mtto | 2026-08-14 | 2026-08-21 | Alta | 0% | Pendiente | Eliminar quiebres de stock críticos
Fase 2 | S7 | Estandarización de procesos: Garantías y canibalización | Protocolo de recuperación y control | Supervisores | 2026-08-14 | 2026-08-21 | Media | 0% | Pendiente | Reducción de costos por canibalización
Fase 2 | S8 | Implementar rutina de seguimiento corporativo | Reunión semanal de KPIs con regiones | Alejandro | 2026-08-21 | 2026-08-28 | Alta | 0% | Pendiente | Visibilidad en tiempo real del sistema
Fase 2 | S8 | Control de unidades detenidas y backlog | Sistema de seguimiento diario por taller | Coord. Datos | 2026-08-21 | 2026-08-28 | Alta | 0% | Pendiente | Reducir backlog >30 días en 40%
Fase 3 | S9 | Diseñar roadmap tecnológico 24 meses | ERP, CMMS, Telemetría, Power BI — evaluación y plan | TI + Alejandro | 2026-08-30 | 2026-09-06 | Media | 0% | Pendiente | Plan tecnológico aprobado por DG
Fase 3 | S10 | Programa de Confiabilidad | Top 20 componentes críticos, plan de intervención | Ingeniería Mtto | 2026-09-06 | 2026-09-13 | Alta | 0% | Pendiente | Reducción de fallas recurrentes
Fase 3 | S11 | Matriz de competencias técnicas | Diagnóstico de brechas y plan de desarrollo | RH + Alejandro | 2026-09-13 | 2026-09-20 | Media | 0% | Pendiente | Plan de capacitación 12 meses
Fase 3 | S12 | Construcción presentación Día 90 al DG | Diagnóstico + Quick Wins + Roadmap 2026–2030 | Alejandro | 2026-09-20 | 2026-09-27 | Alta | 0% | Pendiente | Aprobación del plan estratégico
Fase 3 | S12 | Presentación ejecutiva al Director General — Día 90 | Diagnóstico, resultados, estrategia 2026–2028 | Alejandro | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Alta | 0% | Pendiente | Endorsement y presupuesto aprobado | Hito más importante del período

## Diagnóstico Nacional
DIAGNÓSTICO NACIONAL DE TALLERES — TRANSPAIS
Taller | Región | Unidades Asignadas | Disponibilidad Actual | Unidades Detenidas | Backlog (órdenes) | Principales Fallas | Nivel de Madurez | Riesgo Operativo | Acciones Recomendadas | Nivel de Madurez
Monterrey Norte | Noreste | 85 | 91.76% | 7 | 23 | Frenos, sistema eléctrico, neumáticos | Avanzado | 🟢 Bajo | Replicar como modelo estándar; documentar procesos | Avanzado
Monterrey Sur | Noreste | 62 | 87.1% | 8 | 31 | Motor, transmisión, aire acondicionado | Intermedio | 🟡 Medio | Estandarizar PM; reducir backlog en 30 días | Intermedio
Ciudad de México | Centro | 110 | 83.64% | 18 | 58 | Motor, eléctrico, frenos, suspensión | Básico | 🔴 Alto | Intervención prioritaria; reforzar supervisión y preventivos | Básico
Guadalajara | Occidente | 74 | 89.19% | 8 | 19 | Transmisión, neumáticos, luces | Intermedio | 🟡 Medio | Fortalecer política de refacciones A/B; implementar PM
San Luis Potosí | Bajío | 48 | 91.67% | 4 | 12 | Frenos, aire acondicionado | Avanzado | 🟢 Bajo | Mantener; capacitar para replicar mejores prácticas
Tampico | Noreste | 41 | 85.37% | 6 | 27 | Motor, caja, eléctrico | Básico | 🔴 Alto | Diagnóstico urgente de motores; revisar proveedores locales
León | Bajío | 55 | 87.27% | 7 | 21 | Suspensión, frenos, neumáticos | Intermedio | 🟡 Medio | Implementar control de backlog; reforzar PM semanal
Querétaro | Bajío | 38 | 92.11% | 3 | 8 | Eléctrico, AC | Avanzado | 🟢 Bajo | Taller de referencia para Bajío; documentar procesos
TOTAL FLOTA |  | 513 |  | 61 | 199

## KPIs Corporativos
KPIs CORPORATIVOS DE MANTENIMIENTO — TRANSPAIS
KPI | Pilar | Definición | Línea Base | Meta 30 días | Meta 60 días | Meta 90 días | Resultado Actual | Desviación | Estatus | Comentario Ejecutivo
Disponibilidad de flota | Servicio | % de unidades disponibles vs. total asignado en el día | 88.2% | 89% | 91% | 93% | 88.2 | 87.27 | 🔴 | Prioridad crítica. CDP: CDMX y Tampico con disponibilidad <85%
Costo por kilómetro | Costo | Costo total de mantenimiento / km recorridos por la flota | $4.85 | $4.70 | $4.50 | $4.20 | 4.85 | 0.65 | 🟡 | Ruta CDMX-Monterrey con costo 38% sobre benchmark
Cumplimiento a Preventivos % | Servicio | % de órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas vs. programadas | 71% | 78% | 83% | 88% | 71% | -0.17 | 🔴 | Talleres CDMX y Tampico con <60% de cumplimiento
Unidades detenidas (diario) | Servicio | Promedio de unidades sin operar por mantenimiento cada día | 14 | 12 | 10 | 7 | 14 | 7 | 🔴 | Equivale a ~$210K diarios en ingresos no generados
Carros Tirados (#) | Servicio | Unidades Tiradas en ruta (Transpordos) | 18 | 20 | 22 | 25 | 18 | -7 | 🔴 | Motores y transmisiones como principales vectores de baja
Fallas al Servicio (#) | Servicio | Afectaciones al servicio | 9.4 | 8.5 | 7.0 | 6 | 9.4 | 3.4 | 🔴 | Problema de refacciones: 60% del tiempo es espera de partes | Revisar si se tiene como medir
MTBF (kms entre fallas al servicio) | Servicio | Media de días entre fallas durante el servicio | 18 | 20 | 22 | 25 | 18 | -7 | 🟡 | Motores y transmisiones como principales vectores de baja
MTBF (kms entre carros tirados) | Servicio | Media de días entre carros tirados | 9.4 | 8.5 | 7 | 6 | 9.4 | 3.4 | 🔴 | Problema de refacciones: 60% del tiempo es espera de partes | Revisar si se tiene como medir
Backlog total (órdenes/Veh) | Servicio | Órdenes de trabajo pendientes de ejecutar en toda la flota | 199 | 170 | 130 | 90 | 199 | 109 | 🔴 | CDMX concentra el 29% del backlog nacional | Validar si conviene más Ot / Vehículo y separar Preventivos y correctivos
Cumplimiento de garantías | Costo | % de garantías reclamadas vs. total elegible | 34% | 50% | 65% | 80% | 34% | -0.46 | 🔴 | Pérdida estimada de $2.1M anuales por garantías no reclamadas
Canibalización de unidades | Costo | % de unidades canibalizada para obtener refacciones | 8.2% | 6% | 4% | 2% | 8.2% | 0.062 | 🟡 | 12 unidades en condición de canibalización activa actualmente
Cobertura refacciones A | Costo | Días de cobertura disponibles para refacciones críticas Clase A | 18 | 25 | 30 | 35 | 18 | -17 | 🔴 | Motores: cobertura de solo 11 días. Riesgo de paro
Pasajeros Afectados | Servicio | Pasajeros afectados por fallas en el servicio | 9.4 | 8.5 | 7.0 | 6 | 9.4 | 3.4 | 🔴 | Problema de refacciones: 60% del tiempo es espera de partes | Revisar si se tiene como medir

## KPIs Secundarios
KPIs CORPORATIVOS DE MANTENIMIENTO — TRANSPAIS
KPI | Pilar | Definición | Línea Base | Meta 30 días | Meta 60 días | Meta 90 días | Resultado Actual | Desviación | Estatus | Comentario Ejecutivo
Tiempo de rescate (min) | Servicio | Hora fin de rescate-Hora reporte de falla | 100 | 90 | 80 | 70 | 99 | 29 | 🟢
BackLog Preventivo | Servicio | Cantidad de OT Preventivas sin ejecutar | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 1150 | 550 | 🔴
BackLog Correctivo | Servicio | Cantidad de OT Correctivas sin ejecutar | 5000 | 4000 | 3800 | 3000 | 4900 | 1900 | 🟢
Working Capital | Almacenes | Valor de inventario ($) | 22000000 | 21000000 | 20000000 | 18000000 | 19000000 | 1000000 | 🟢
Días de Inventario | Almacenes | Valor de inventario ($)/ Valor de consumo diario de refacciones ($) | 36.6667 | 35 | 33.3333 | 30 | 31.6667 | 1.6667 | 🔴
Rotación de inventarios | Almacenes | Valor de refacciones consumidas en el mes $/ Valor de inventario de inventario promedio$ Valor de inentario promedio de ref ($)= Valor de inv inicial + valor de inv final / 2 | 0.81818 | 0.85714 | 0.9 | 1 | 0.94737 | -0.052632 | 🔴
$ Ajuste de inventario de refacciones | Almacenes | Valor de diferencias de inventario ajustadas ($) | 15000 | 10000 | 8000 | 5000 | 14500 | 9500 | 🔴
Movimiento de Refacciones 0-30 Días | Almacenes | % de valor de refacciones que se mueven entre 0 y 30 días | 80% | 85% | 88% | 90% | 83% | -7% | 🔴
Movimiento de Refacciones 31-60 Días | Almacenes | % de valor de refacciones que se mueven entre 31 y 60 días | 7% | 9% | 11% | 15% | 10.5% | -4.5% | 🔴
Movimiento de Refacciones 61-120 Días | Almacenes | % de valor de refacciones que se muevenentre 61 y 120 días | 5% | 4.5% | 4% | 3% | 4% | 1% | 🔴
Refaciones sin movimiento (> 120 Días) | Almacenes | % de valor de refacciones que se mueven > 120 días | 2% | 1.8% | 1.5% | 1% | 2.5% | 1.5% | 🔴
Nivel de servicio Refacciones (proveedores) | Almacenes | Prom de % pedidos de refacciones surtidos en en tiempo y % de pedidos de refacciones surtidos completos | 75% | 80% | 85% | 90% | 80% | -10% | 🔴
Cumplimiento a Preventivos Climas % | Servicio | Ot atendidas vs ot programadas de climas | 90% | 93% | 95% | 97% | 90% | -7% | 🟡
Semaforeo de Llantas | Llantas | Cumplimiento a semaforeo mensual en Federeal y bimestral en personal | 85% | 88% | 95% | 98% | 88% | -10% | 🔴
% Llantas 0 - 3 mm | Llantas | % Llantas entre 0-3 mm | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 1.5% | 1% | 🔴 | Elaborar un dashboard para ver el ánorama de cada rango, 0-3, 3-4,4-8,>8 mm
Rotación de personal | Gente | Bajas del mes / HC | 5% | 4.5% | 4% | 97% | 90% | -7% | 🔴
% ausentimo | Gente | Dias de ausentismo vs dias híabiles del HC | 5% | 4% | 3% | 2% | 4.5% | 2.5% | 🟢
Tiempo Extra | Gente | % de valor de tiempo extra vs Valor ($) de nómina semanal | 17% | 15% | 10% | 7.5% | 12% | 4.5% | 🟢
Descansos Laborados | Gente | Cantidad de Días de DL | 100 | 80 | 70 | 60 | 80 | 20 | 🔴
Accidentes incapacitantes | Gente | Cantidad de Accidentes Incapacitantes | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 🔴 | Evaluar cáñculo de Accidentes /HC
Días perdidos por incapacidad | Gente | Cantidad de ddías perdidos por incapacidad | 100 | 80 | 60 | 50 | 80 | 30 | 🔴
Productividad de técnicos | Gente | % de productividad = Horas de Ot standas ejecutadas por técnico / Horas útiles del mes | 55% | 60% | 65% | 75% | 55% | -20% | 🟢
Plan de vacaciones | Gente | Cumplimiento | 90% | 93% | 95% | 98% | 90% | -8% | 🔴
Plan de capacitación | Gente | Cumplimiento | 90% | 93% | 95% | 98% | 90% | -8% | 🟡
% Calificación atributos | Servicio | Cumplimiento | 80% | 85% | 87% | 90% | 80% | -10% | 🔴
% de refacciones anormales | Costo | Refacciones que no cumplen vida útil Vs Total de refacciones medidas | 22% | 20% | 15% | 10% | 20% | 10% | 🔴
# de Ot con fallas recurrentes en el mes | Servicio | # Ots de la misma falla misma unidad en el mes | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 🔴
MTTR (horas) | Servicio | Tiempo promedio para completar una reparación correctiva | 9.4 | 8.5 | 7 | 6 | 9.4 | 3.4 | 🔴 | Problema de refacciones: 60% del tiempo es espera de partes | Revisar si se tiene como medir

## Benchmark KPIs Corp (hidden)
KPIs CORPORATIVOS DE MANTENIMIENTO — TRANSPAIS
Indicador Operativo | Fórmula | Ene | Feb | MA | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Acum | Meta | % Var Vs Mes Ant | Tend
5.0 Proceso de Mantenimiento
1 Disponibilidad de Unidades | (Tiempo servicio + Tiempo espera / Total tiempo) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
2 Menor costo Mantenimiento | Costo total de mtto l / (% Disponibilidad × Mes) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
3 Cumplimiento estándares de servicio | (Cumplimiento Std / Total estándares auditados) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
4 Menor costo por atriutos | Costo total mantenimiento / (% Atributos × Mes) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
5 Costo de Mantenimiento por unidad | Costo total de mantenimiento / Número de unidades ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
6 % Manteniiento Preventivo vs Correctivo | (Mto. Preventivo / Mto. Total) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
7 Cumplimiento del plan de Mantenimiento | (OT ejecutadas / OT programadas) × 100 ¦ Resp: Gerente | 98.4% | 96.63% | 96.22% | 97.15% | 96.51% | 94.74% | 97.73% | 96.58% | 88.8% | 97.48% | 89.96% | 93.96% | 88.94% | 88.2% |  | 97% | -0.832%
8 Indice de Reincidencia de Fallas | (Fallas repetidas / Total de fallas corregidas) × 100 ¦ Resp: Gerente | [16 empty] | #DIV/0!
5.1 Detección de Fallas y Generación de OT
1 Mantenimiento Predictivo | (Fallas detectadas preventivamente / Total fallas) × 100 ¦ Resp: Jefe Taller | [16 empty] | #DIV/0!
2 Tiempo de Generación de OT | Tiempo desde detección hasta OT generada (horas) ¦ Resp: Supervisor | [16 empty] | #DIV/0!
3 Calida de OT generadas | (OT sin errores / Total OT) × 100 ¦ Resp: Supervisor | [16 empty] | #DIV/0!
4 Clasificación Correcta de Fallas | (OT bien clasificadas / Total OT) × 100 ¦ Resp: Jefe Taller | [16 empty] | #DIV/0!
5 Tasa de Conversión | (Solicitudes convertidas en OT / Total solicitudes) × 100 ¦ Resp: Supervisor | [16 empty] | #DIV/0!
6 Efectividad de Fallas Detectadas en Diagnóstico | (Fallas detectadas en diag. / Fallas encon durante el mtto) × 100 ¦ Resp: Técnico | [16 empty] | #DIV/0!
7 Calidad n el Diagnóstico | (Diagnósticos correctos / Total diagnósticos) × 100 ¦ Resp: Técnico | [16 empty] | #DIV/0!
5.2 Planeación de Mantenimiento
1 Cumplimiento del Plan Mensual | (OT ejecutadas / OT planificadas) × 100 ¦ Resp: Jefe Planeación | 98.4% | 96.63% | 96.22% | 97.15% | 96.51% | 94.74% | 97.73% | 96.58% | 88.8% | 97.48% | 89.96% | 93.96% | 88.94% | 88.2% |  | 97% | -0.832%
2 Disponibilidad de Recursos en la Planeación | (Recursos disponibles / Recursos requeridos) × 100 ¦ Resp: Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
3 Precisión en Estimación de Tiempo de Ejecución | (Tiempo real / Tiempo planeado) × 100 ¦ Resp: Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
4 Precisión en Estimación de Costos | (Costo real / Costo planeado) × 100 ¦ Resp: Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
5 Backlog Pendiente de Planear | Total de OT creadas − OT ya planeadas¦ Resp: Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
6 Aprovechamiento de Mano de Obra | (Horas planificadas / Horas disponibles) × 100 ¦ Resp: Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
7 Plan de Mantenimiento Preventivo | (Mto. Preventivo ejecutado / Mto. Preventivo planeado) × 100 ¦ Resp: Jefe Taller | [16 empty] | #DIV/0!
5.3 Programación de Mantenimiento
1 Cumplimiento Programación Semanal | (OT ejecutadas / OT programadas) × 100 ¦ Jefe Planeación | 97.09% | 95.96% | 94.3% | 83.23% | 79.43% | 87.77% | 86.98% | 86.6% | 85.39% | 87.63% | 76.74% | 75.36% | 93.16% | 88.2% |  | 97% | -5.322%
2 Reprogramaciones | (OT reprogramadas / Total) × 100 ¦ Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
3 Aprovechamiento de Unidades | (Horarios disp / % de Horarios de trabajo programados) × 100 ¦ Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
4 Balance Carga Trabajo | Horarios Programados / Horas Laboradas Jefe Taller × 100 ¦ Jefe Planeación | [16 empty] | #DIV/0!
5 Priorización Adecuada ¦ Meta: 100% | (T. trascurrido desde el diag. hasta le ejec / Criticidad (3 Criticidades) × 100 ¦ JT | [16 empty] | #DIV/0!
6 Aprovechamiento de Mano de Obra | (Horas planificadas / Horas disponibles) × 100 | [16 empty] | #DIV/0!
5.4 Ejecución de Órdenes de Trabajo
1 Primera Vez Bien (Que lo haga de la manera correcta) | ( Trabajos realizados bien / Total de revisados ) X 100 ¦ Resp: Supervisor Taller | [16 empty] | #DIV/0!
2 Tasa de Efectividad en Reparación | ( Rep exitosas / Total de rep ) × 100 ¦ Resp: Técnico Mecánico, definir Kilometraje | [16 empty] | #DIV/0!
MTTR
MTBF
Accidentes incapacitantes | Vaidar fómula en BSC LALA
Productividad de técnicos/supervisores
Note on A11: Validar fórmula

## Benchmark KPIs Op (hidden)
KPIs CORPORATIVOS DE MANTENIMIENTO — TRANSPAIS
Indicador Operativo | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | Acum | Meta | % Var Vs Mes Ant | Tend
Carros Taller Promedio Nacional | 131 | 134 | 134 | 149 | 158 | 156 | 157 | 142 | 141 | 169 | 166 | 162 | 142 | 133 | -2.41%
$ / Km Mantto Nacional | 1.6817 | 1.8781 | 1.9153 | 1.8791 | 2.0735 | 1.9905 | 1.9225 | 2.11 | 1.8 | 1.83 | 1.94 | 2.18 | 1.79 | 1.92 | 12.37%
Cump. Manttto Preventivo < 110% | 93.1% | 92.5% | 92.7% | 70.6% | 75.3% | 46% | 46.5% | 83.8% | 72.3% | 69.8% | 70.9% | 74.3% | 81% | 64.2% | 4.795%
Miles de Km / Carro Tirado | 67.5888 | 66.5345 | 66.0328 | 64.666 | 63.2761 | 62.2248 | 62.1772 | 61.5 | 61.2 | 60.3 | 61 | 60.5 | 66 | 75 | -0.8197%
Back Log | 16108 | 16900 | 16159 | 17127 | 20101 | 29676 | 31431 | 43476 | 49780 | 53763 | Reconstrucción |  | 43476 | 18560
Llantas críticas (<= 2mm) | 4% | 3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 2.3% | 0.3% | 0%
Cumplimiento a semáforo de llantas | 93% | 93% | 94% | 94% | 98% | 98% | 99% | 99% | 95% | 95% | 100% | 71.67% | 96.4% | 100% | -24.56%
Rotación de Personal | 3.178% | 6.601% | 3.912% | 4.89% | 5.379% | 3.667% | 4.156% | 4.89% | 6.112% | 4.4% | 6.8% | 0.7% | 4.36% | 4.908% | -89.71%
Tiempo Extra % Sueldo base | 17.38% | 20.07% | 21.81% | 18.06% | 12.51% | 12.25% | 8.067% | 4.2% | 5.4% | 7.3% | 6% | 6.7% | 15.5% | 5% | 11.67%
Tiempo Extra Nacional (hrs)/ Sem | 1721 | 1824 | 1970 | 1561 | 1244 | 1234 | 705 | 372.5 | 479 | 613.5 |  |  | 1414 | 456.129 | #DIV/0!
Descanso Laborado / sem | 67 | 75 | 72 | 67 | 80 | 81 | 50 | 21.75 | 39 | 46.75 |  |  | 69 | 42.875 | #DIV/0!

## Refacciones Críticas
REFACCIONES CRÍTICAS — POLÍTICA CORPORATIVA DE INVENTARIOS
Categoría | Refacción Crítica | Aplicación | Consumo Mensual Est. | Stock Actual | Stock Mínimo | Stock Máximo | Cobertura (días) | Proveedor | Riesgo Desabasto | Acción Requerida | Categoría | Riesgo Desabasto
A – Crítico | Motor diésel completo (Cummins ISB 6.7) | Flota completa | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | Cummins México | 🔴 Crítico | Negociar contrato marco inmediato con Cummins | A – Crítico | 🔴 Crítico
A – Crítico | Transmisión automática (Allison 2100) | Flota urbana | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | Allison Transmission | 🔴 Crítico | Establecer almacén regional Norte con stock mínimo 4 pzas | B – Importante | 🟡 Moderado
A – Crítico | Bomba de inyección diésel | Flota diésel | 5 | 3 | 6 | 12 | 18 | Bosch México | 🟡 Moderado | Incrementar stock a mínimo 6 unidades en almacén central | C – Normal | 🟢 Bajo
A – Crítico | Compresor de aire acondicionado | Flota completa | 8 | 4 | 8 | 16 | 15 | Sanden / Valeo | 🟡 Moderado | Revisar contratos con 2 proveedores; asegurar entrega <72 hrs
A – Crítico | Diferencial trasero completo | Flota interurbana | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | Dana Incorporated | 🔴 Crítico | Programa de reconstrucción para reducir dependencia de OEM
B – Importante | Balatas (juego completo eje delantero) | Flota completa | 40 | 35 | 45 | 90 | 26 | Bendix / Haldex | 🟢 Bajo | Mantener; negociar precio por volumen anual
B – Importante | Amortiguadores (par delantero) | Flota completa | 24 | 18 | 30 | 60 | 23 | Monroe / Gabriel | 🟢 Bajo | Estandarizar marca; centralizar compra nacional
B – Importante | Filtro de aire motor | Flota diésel | 60 | 55 | 70 | 140 | 28 | Donaldson / Mann+H | 🟢 Bajo | Stock suficiente; revisar en 60 días
B – Importante | Batería 24V (banco doble) | Flota completa | 12 | 8 | 15 | 30 | 20 | Optima / MAC | 🟡 Moderado | Aumentar stock; revisar garantías no reclamadas
B – Importante | Radiador de motor | Flota completa | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | Modine / Delphi | 🟡 Moderado | Evaluar programa de reconstrucción vs. compra nueva
C – Normal | Faros LED (juego) | Flota nueva | 15 | 20 | 18 | 36 | 40 | Hella / Valeo | 🟢 Bajo | Stock adecuado; consolidar pedido mensual
C – Normal | Escobillas limpiaparabrisas | Flota completa | 80 | 90 | 80 | 160 | 34 | Bosch / Trico | 🟢 Bajo | Incluir en kit de PM mensual
C – Normal | Foco H7 / LED auxiliar | Flota completa | 120 | 100 | 120 | 240 | 25 | Osram / Philips | 🟢 Bajo | Centralizar compra; revisar marcas sustitutas

## Estandarización Procesos
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS — DIRECCIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO
Proceso | Situación Actual | Brecha Detectada | Estándar Propuesto | Responsable | Fecha Compromiso | Nivel de Avance | Impacto Esperado
Mantenimiento Preventivo | Cada taller define su propio calendario y checklist | Sin estándar único — 6 versiones diferentes de PM | Manual único de PM por tipo de unidad con intervalos fijos en km y días | Jefes Taller + Coord. Mtto | 2026-08-15 | 0% | Reducir correctivos en 25%; mejorar disponibilidad +3%
Mantenimiento Correctivo | Diagnóstico informal — sin protocolo documentado | Tiempo de diagnóstico variable (2-8 hrs); sin registro de causa raíz | Protocolo de diagnóstico en 4 pasos con árbol de falla y registro obligatorio | Supervisores de Taller | 2026-08-22 | 0% | Reducir MTTR de 9.4 a 6.0 hrs en 90 días
Gestión de Refacciones | Compra reactiva — sin política de stock mínimo/máximo | Quiebres de stock frecuentes; canibalización al 8.2% | Política A/B/C con stock mínimo/máximo y punto de reorden por taller | Compras + Mtto | 2026-08-29 | 0% | Eliminar quiebres de stock críticos; reducir canibalización a <2%
Reclamación de Garantías | Proceso ad hoc — sin responsable definido | Solo el 34% de garantías elegibles son reclamadas | Protocolo documentado con responsable, plazos y sistema de seguimiento | Coord. Garantías | 2026-09-05 | 0% | Recuperar estimado $2.1M anuales en garantías no reclamadas
Canibalización de Unidades | Sin control — decisión del jefe de taller sin autorización formal | Sin registro de unidades canibaliz.; 12 activas sin plan de recuperación | Proceso de autorización formal con plan de recuperación obligatorio <60 días | Dir. Corporativo Mtto | 2026-08-15 | 0% | Recuperar 8 de 12 unidades en situación de canibalización activa
Control de Backlog | Sin seguimiento sistemático del backlog de órdenes | 199 órdenes pendientes — CDMX con 58 sin fecha compromiso | Revisión diaria de backlog con semáforo por taller y escalación automática | Coord. Datos + Supervisores | 2026-08-22 | 0% | Reducir backlog a <90 órdenes en 90 días
Gestión de Proveedores | Negociación local por taller — sin convenios corporativos | Precios diferentes por región para la misma refacción (hasta 40% diferencia) | Panel de proveedores nacional con contratos marco y precios corporativos | Compras Corporativo | 2026-09-19 | 0% | Reducir costo de refacciones en 12–18% con volumen consolidado
Reporte de Indicadores | Reporte manual en Excel — semanal, sin estándar | Cada taller reporta diferente; imposible consolidar | Dashboard corporativo semanal con KPIs homologados y fuente única de datos | Coord. Datos + TI | 2026-08-29 | 0% | Visibilidad real en tiempo real; base para decisiones ejecutivas
Unidades detenidas | NO hay segjimiento de cuantos días pasan las unidades en taller y cuantas unidades quedan en taller diario | No hay estándar de días | Implementar reportre de seguimiento de unidades en taller y definir estádar de máximo 30 días para levantar warning | Jefes Taller + Coord. Mtto | 2026-09-19 | 0% | Reducir costo de refacciones en 12–18% con volumen consolidado

## Confiabilidad
PROGRAMA DE CONFIABILIDAD — TOP COMPONENTES CRÍTICOS
Sistema | Componente Crítico | Falla Recurrente | Frecuencia (fallas/mes) | Impacto Operativo | Causa Probable | Acción Correctiva | Acción Preventiva | KPI Asociado
Motor | Motor diésel Cummins ISB | Sobrecalentamiento / pérdida de potencia | 8 | Alto — para unidad completa | Falla en sistema de enfriamiento; filtros obstruidos | Diagnóstico completo; reconstrucción o sustitución | PM cada 15,000 km; monitoreo de temperatura y presión aceite | MTBF motor; costo/motor
Motor | Bomba de agua | Fuga / ruido / sobrecalentamiento | 12 | Alto — puede fundir motor | Desgaste de sello; cavitación por agua no tratada | Sustitución inmediata al detectar fuga o ruido | PM preventivo cada 60,000 km; análisis de agua del radiador | MTBF motor; disponibilidad
Transmisión | Caja automática Allison | Resbalamiento de velocidades / ruido | 5 | Alto — unidad fuera de servicio | Aceite contaminado; desgaste de embragues internos | Reconstrucción en taller especializado o sustitución | Cambio de aceite ATF cada 80,000 km; revisión de controles | MTTR transmisión; costo/km
Sistema Eléctrico | Alternador / banco de baterías | Carga insuficiente / no arranca | 18 | Medio — paro en ruta | Baterías con >3 años; alternador deficiente | Sustitución de batería + diagnóstico de alternador | Revisión mensual de carga; sustitución proactiva a los 30 meses | Disponibilidad; incidentes en ruta
Frenos | Sistema de frenos neumáticos | Fuga de aire / pedal esponjoso | 22 | Alto — riesgo de seguridad | Mangueras agrietadas; válvulas desgastadas; falta de PM | Revisión completa del sistema; sustitución de elementos | Inspección semanal de presión; PM completo cada 30,000 km | Accidentes atribuibles; PM cumplimiento
Aire Acondicionado | Compresor de AC | No enfría / ruido en compresor | 15 | Medio — impacto en comodidad del pasajero | Gas refrigerante bajo; compresor desgastado | Recarga de gas + diagnóstico de compresor | Revisión de gas y correas cada PM; filtro de cabina mensual | Quejas de pasajeros; disponibilidad por temporada
Suspensión | Amortiguadores traseros | Golpeteo / oscilación excesiva | 20 | Medio — fatiga de estructura | Vida útil excedida; falta de inspección periódica | Sustitución por par completo eje trasero | Inspección visual en cada PM; sustitución a los 100,000 km | MTBF suspensión; costo/km
Neumáticos | Neumático de alta resistencia | Desgaste irregular / reventón | 14 | Alto — paro en ruta / accidente | Presión incorrecta; alineación descalibrada; sobreuso | Sustitución + alineación + balanceo completo | Control de presión semanal; rotación cada 20,000 km | Incidentes en ruta; costo/km neumáticos
Combustible | Filtro de combustible / inyectores | Pérdida de potencia / humo negro | 10 | Medio — consumo elevado | Combustible contaminado; filtros fuera de PM | Limpieza de inyectores; cambio de filtros | Cambio de filtro cada 15,000 km; análisis de combustible | Costo/km combustible; consumo litros/km
Dirección | Bomba de dirección hidráulica | Dureza en dirección / fuga de aceite | 6 | Alto — riesgo de seguridad | Sello deficiente; nivel de aceite bajo; desgaste de bomba | Sustitución de bomba + cambio de mangueras | Revisión de nivel mensual; PM de dirección cada 60,000 km | Accidentes atribuibles; disponibilidad

## Riesgos y Acciones
MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Responsable | Fecha Objetivo | Estatus
Resistencia de gerentes regionales al modelo corporativo | Alta | Alto | 🔴 Crítico | Presentar modelo al DG en semana 1 para obtener endorsement. Reuniones individuales con cada gerente regional en semana 2. | Alejandro | 2026-07-15 | Pendiente
Datos de flota fragmentados — no se puede consolidar información | Alta | Alto | 🔴 Crítico | Solicitar autorización formal al DG para acceso a sistemas de todas las regiones. Asignar coordinador de datos dedicado. | Alejandro + TI | 2026-07-10 | Pendiente
Quiebre de stock de refacciones críticas Clase A (motor/transmisión) | Alta | Alto | 🔴 Crítico | Auditar stock actual en primeras 2 semanas. Negociar orden de emergencia con Cummins y Allison para los siguientes 90 días. | Compras + Jefes Taller | 2026-07-22 | Pendiente
Paro masivo de flota en CDMX por backlog acumulado (58 órdenes) | Media | Alto | 🔴 Crítico | Intervención inmediata: asignar técnicos de refuerzo desde talleres con menor carga. Revisión semanal de backlog CDMX. | Sup. CDMX + Coord. | 2026-07-29 | Pendiente
Falta de ERP/CMMS integrado — decisiones sin datos confiables | Alta | Medio | 🟡 Moderado | En Fase 3 diseñar RFP para CMMS. Mientras tanto, implementar Excel corporativo como solución provisional. | TI + Alejandro | 2026-09-15 | Pendiente
Canibalización descontrolada — 12 unidades sin plan de recuperación | Alta | Medio | 🟡 Moderado | Levantar inventario de unidades canibalizadas en semana 2. Diseñar plan de recuperación con fecha compromiso por unidad. | Jefes de Taller | 2026-07-22 | Pendiente
Alta rotación de técnicos — pérdida de conocimiento operativo | Media | Medio | 🟡 Moderado | Diagnóstico de clima laboral en semana 3. Proponer esquema de retención con RH antes del día 45. | RH + Alejandro | 2026-08-15 | Pendiente
Riesgo legal por accidentes atribuibles a fallas de mantenimiento | Baja | Alto | 🟡 Moderado | Revisar expedientes de los últimos 24 meses. Documentar protocolo de mantenimiento de seguridad. Asesoría legal. | Legal + Dir. Mtto | 2026-08-29 | Pendiente
Proveedor único para componentes críticos — sin alternativa | Media | Alto | 🟡 Moderado | Identificar proveedores alternativos para los top 5 componentes A en las primeras 4 semanas. | Compras | 2026-08-15 | Pendiente
Presupuesto insuficiente para ejecutar el plan de transformación | Baja | Alto | 🟢 Moderado | Presentar caso de negocio con ROI al DG en día 90 para asegurar presupuesto 2027. | Alejandro + CFO | 2026-09-29 | Pendiente

## Plan Mensual Avances
PLAN DE AVANCES MENSUALES — SEGUIMIENTO EJECUTIVO
Mes | Logros Principales | KPIs Mejorados | Problemas Detectados | Decisiones Requeridas | Próximas Acciones
Mes 1 (Días 1–30) | ✅ Entrevistas con 6 directores completadas ✅ Visita a 5 talleres principales ✅ Baseline corporativo de KPIs establecido ✅ Quick Win identificado: garantías no reclamadas $2.1M ✅ Diagnóstico ejecutivo presentado al DG | 📊 Disponibilidad: medida por primera vez a nivel corporativo (88.2%) 📊 Backlog documentado: 199 órdenes 📊 Canibalización medida: 8.2% de flota | ⚠️ CDMX con backlog crítico de 58 órdenes ⚠️ Resistencia de Gerente Regional Bajío al modelo corporativo ⚠️ Datos de talleres en 4 sistemas distintos — imposible consolidar sin TI | 🔑 Endorsement del DG para modelo corporativo ante regiones 🔑 Autorización para acceso a sistemas de todas las regiones 🔑 Aprobación de refuerzo técnico urgente para CDMX | ▶ Lanzar Fase 2: KPIs corporativos y modelo organizacional ▶ Ejecutar Quick Win de garantías con área de Compras ▶ Iniciar intervención en taller CDMX
Mes 2 (Días 31–60) | ✅ KPIs corporativos definidos y comunicados a regiones ✅ Modelo organizacional de mantenimiento diseñado ✅ Proceso de PM estandarizado (versión 1.0) ✅ Política de refacciones A/B/C publicada ✅ Quick Win ejecutado: $480K recuperados en garantías | 📊 Disponibilidad: 89.1% (+0.9pp vs. mes 1) 📊 Cumplimiento PM: 76% (+5pp) 📊 Backlog: 158 órdenes (-41 vs. mes 1) 📊 Garantías reclamadas: 52% (vs. 34% baseline) | ⚠️ Taller Tampico con fallas recurrentes de motor sin solución ⚠️ Proveedor de transmisiones con desabasto: 3 semanas de espera ⚠️ Sistema Excel provisional saturado — urgente priorizar CMMS | 🔑 Aprobación de contrato emergencia con proveedor alternativo de transmisiones 🔑 Decisión sobre priorización del CMMS en roadmap TI 🔑 Refuerzo de 2 técnicos adicionales para taller Tampico | ▶ Iniciar Fase 3: estrategia, tecnología, confiabilidad ▶ Diseñar programa de confiabilidad top 10 componentes ▶ Iniciar evaluación de CMMS y telemetría
Mes 3 (Días 61–90) | ✅ Programa de confiabilidad lanzado (top 10 componentes) ✅ Matriz de competencias técnicas diseñada ✅ Roadmap tecnológico 2026–2028 completado ✅ Presentación ejecutiva Día 90 al DG ✅ Caso de negocio con ROI presentado a CFO | 📊 Disponibilidad: 90.8% (+2.6pp vs. baseline) 📊 Cumplimiento PM: 82% (+11pp) 📊 Costo/km: $4.61 (-5% vs. baseline) 📊 Unidades detenidas: 10 (-29% vs. baseline) 📊 Backlog: 112 órdenes (-44% vs. baseline) | ⚠️ Transformación cultural más lenta de lo esperado en 2 talleres ⚠️ Limitación presupuestal para CAPEX de tecnología 2027 ⚠️ Escasez nacional de técnicos especializados en Allison | 🔑 Aprobación del Roadmap 2026–2028 por el DG 🔑 Asignación de presupuesto de transformación para 2027 🔑 Autorización para iniciar proceso de selección de CMMS 🔑 Endorsement para Universidad de Mantenimiento Transpais | ▶ Lanzar proyectos estratégicos aprobados ▶ Iniciar RFP de CMMS con TI y Compras ▶ Comunicar resultados al equipo de talleres ▶ Definir KPIs 2027 y metas anuales

## Proyectos
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS — DIRECCIÓN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO
Proyecto | Objetivo | Entregables | Medición | Responsable | Fecha Compromiso | Nivel de Avance | Impacto Esperado
Gobierno Corporativo | Definir quién decide qué | Organigrama, Roles (DP), Escalamiento (RACI) | Comité mensual | Alejandro J. | 2026-07-15 | En proceso
Dashboard Ejecutivo | Consolidación y automatización de KPIs | Definición de KPIs y reporte automatizado | Comité mensual | Coord. Información | 2026-07-30 | En proceso
Refacciones erstratégicas | Clasificación y definición de familias (Segmentos) | Claisifación ABC y por familias¦ Definición de Dias de Inventario cobertura, mín, máx y punto de reorden | Comité mensual | Coord. Información | 2026-08-15 | Pendiente
Estanarización de procesos | Estandarización de: a) Preventivo b) Correctivo. ( flujo de reporte de operador y ot) c) Garantías d)Canibalización | Capacitación, Implementación y auitorías | Comité mensual | Alejandro J. | 2026-08-15 | Completado
Confiabilidad | Definir top 20 de componentes críticos | Definir Top 20 de componentes con fallas críticas y definir un PM para cada uno km o tiempo | MTBF, MTTR, Pareto de fallas | Alejandro J. | 2026-08-31 | Pendiente
Talento (gente) | Contar con Matriz de competencias técnicas por Técnico/Taller ( habilidades duras), así como nivel de liderazgo (habilidades blandas) | Plan de capacitación anual | Avance de plan de capacitación | Coord. Capacitación | 2026-08-31 | Pendiente
Seguridad Ocupacional (SHE o SISO) | Meta de cero accidentes incapacitantes | Analizar estadísitica, definir metas y coordindar con el área plan para talleres | Comité mensual | Alejandro J. | 2026-09-15 | En proceso
Digitalización | Lograr Monitoreo de KPis en tiempo real y automatizados | Mapeo de sistemas y factibilidad y plan de implementación | Comité mensual | Alejandro J. | 2026-09-30 | Pendiente

## Notas (hidden)
Datos relevantes para el equipo
1 | NO me gustan las sorpresas, de los temas relevantes me tengo que enterar por ustedes y antes de que la noticia llegue por otro lado
2 | Comunicación abierta y directa
3 | Se vale equivocarse pero reconocerlo, no se vale ocultarlo
4 | La exigencia es alta, pero en la misma intensidad el apoyo de mi parte
5 | La innovación y capacidad de análisis debe ser un distintivo de este equipo